## Tabelle1
Testprotokoll der PokeQuet Entwicklung
|  |  |  | Testobjekt: | PokeQuet
Entwickler: | Andre Kamp |  |  | Tester: | Andre Kramp & Tim Braumann & Benutzergruppen
| Tim Braumann |  |  | Datum: | 07.06.18 - 14.06.18
Testfall Nr | Datum | Tester | Kategorie | Detailbeschreibung | Welches Ergebnis erwarte ich | tatsächliches Ergebnis | Status [offen, in Arbeit, erledigt, fehlerhaft]
1 | 2018-06-07 | Andre Kamp | Smoketest - Logik | Testen der json Anbindung | Classe Cards erhalt die Korrekte Anzahl und Werte = der Json Quelle | Classe Cards erhalt die Korrekte Anzahl und Werte = der Json Quelle | erfolgreich
2 | 2018-06-08 | Tim Braumann | Smoketest - Logik | Testen der Logik zum Mischen der Karten | Karten sind in zufälliger Reihenfolge in den Decks | Karten sind in zufälliger Reihenfolge in den Decks | erfolgreich
3 | 2018-06-08 | Tim Braumann | Smoketest - Logik | Test derCompareDiscipline() Logik | Korrekte Übergabewerte an RoundDecided() | Fehler in der Übergabeparameta syntax | erledigt & behoben
4 | 2018-06-08 | Tim Braumann | Smoketest - Logik | Test ob Fehler bei der CompareDiscipline() Logik behoben wurde | Korrekte Übergabewerte an RoundDecided() | Korrekte Übergabewerte an RoundDecided() | erfolgreich
5 | 2018-06-09 | Tim Braumann | Smoketest - Darstellung & Logik | Aufruf und Anzeige von gameOverDialog.cs Fenster | Anzeige von gameOverDialog.cs Fenster | Anzeige von gameOverDialog.cs Fenster | erfolgreich
6 | 2018-06-09 | Andre Kamp | Smoketest - Logik | Testen der KI "Bug Catcher" | Fehlerfreien Programmablauf der KI Spielphasen | KI erfüllt ihre funktionalen Anforderungen | erfolgreich
7 | 2018-06-09 | Andre Kamp | Smoketest - Logik | Spielablauf ausprobieren | Fehlerfreien Spielzyklus | Der Button zum starten des nächsten Spielzuges funktioniert nicht | erledigt & behoben
8 | 2018-06-09 | Andre Kamp | Smoketest - Logik | Spielablauf ausprobieren | Fehlerfreien Spielzyklus | Fehlerfrei, Der Button zum starten des nächsten Spielzuges funktioniert nun | erfolgreich
9 | 2018-06-09 | Andre Kamp | Smoketest - Darstellung | Testen ob alle 32 Karten Grafiken angezeigt werden. | Alle 32 Karten Grafiken werden dargestellt. | Schiggy fehlte, die Datei war fehlerhaft. | erledigt & behoben
10 | 2018-06-09 | Andre Kamp | Smoketest - Darstellung | Testen ob alle 32 Karten Grafiken angezeigt werden. | Alle 32 Karten Grafiken werden dargestellt. | Auch Schiggy wird nun angezeigt. | erfolgreich
11 | 2018-06-09 | Tim Braumann | Smoketest - Darstellung & Logik | Anzeige des Gewinners @GameOverDialog | Spieler Name und Zahl wird korrekt angezeigt | Beide Spieler wurden als "Spieler0" angezeigt. | erledigt & behoben
12 | 2018-06-10 | Tim Braumann | Smoketest - Darstellung & Logik | Anzeige des Gewinners @GameOverDialog | Spieler Name und Zahl wird korrekt angezeigt | Die Spieler Zahlen wurden vertauscht | erledigt & behoben
13 | 2018-06-10 | Tim Braumann | Smoketest - Darstellung | Anzeige eines Bildes @GameOverDialog | Ein Bild | Keine Bilder wurden angezeigt. GTK (mono) ist schuld. | erledigt & behoben
14 | 2018-06-10 | Tim Braumann | Smoketest - Darstellung | Anzeige der Bilder @GameOverDialog | Ein Bild | Ein Bild | erfolgreich
15 | 2018-06-10 | Tim Braumann | Smoketest - Darstellung & Logik | Anzeige der passenden Bilder zu win - loose - draw @GameOverDialog | bsp.: Wenn Spieler 1 gewinnt soll das "VICTORY.JPG" angezeigt werden. | Bilder werden nicht korrekt angezeigt. GTK (mono) ist schuld. | erledigt & behoben
16 | 2018-06-10 | Tim Braumann | Balance Testing | Durch viele Spieldurchläufe testen ob die Werte der Karten balanced sind (also die Chancenverteilung für beide Spieler relativ nah an 50:50 liegt) |  | Einige Karten hatten zu hohe Einzelwerte und einige zu hohe Werte insgesamt | erledigt & behoben
17 | 2018-06-10 | Tim Braumann | Balance Testing #2 | Durch viele Spieldurchläufe testen ob die Werte der Karten balanced sind (also die Chancenverteilung für beide Spieler relativ nah an 50:50 liegt) |  | Gewinnchancenverteilung ist nun relativ ausgeglichen | erfolgreich
18 | 2018-06-10 | Tim Braumann | Smoketest - Darstellung & Logik | Anzeige der passenden Bilder zu win - loose - draw @GameOverDialog | bsp.: Wenn Spieler 1 gewinnt soll das "VICTORY.JPG" angezeigt werden. | In allen drei Szenarien werden die richtigen Bilder dargestellt | erfolgreich
19 | 2018-06-12 | Michael (IT Tester) | Beutzer Akzeptanztest | IT Tester Michael testet das Spiel und versucht das Programm durch Stresstests und Injections zum Absturtz zu bringen. | das Spiel hält stand | Das Spiel hält stand! Kein Absturtz | erfolgreich
20 | 2018-06-12 | Sarah Braumann | Beutzer Akzeptanztest | Sarah Braumann testet das Auswahlmenü | Eine stolze Schwester | Diverse Nutzer Unfreundlichkeiten sowie Layout Fehler wurden offensichtlich. | erledigt & behoben
21 | 2018-06-12 | Sebastian Richter | Beutzer Akzeptanztest | Sebastian Richter testet das gesamte Spiel | Einen stolzen Schwager | Diverse Nutzer Unfreundlichkeiten sowie Layout Fehler wurden offensichtlich. | erledigt & behoben
22 | 2018-06-12 | Jamal Mango | Akzeptanztest | testet das Spiel in einem Durchlauf | Einen stolzen Lehrer | Spiel funktional, aber Wiederspielwert verbesserungswürdig | erledigt & leider noch nicht behoben
23 | 2018-06-13 | Maria | Beutzer Akzeptanztest | mehrere Spieldurchläufe | Begeisterung | begeistert | erfolgreich